## EvolucionDesdeDiciembre
| Pantalla | Jornadas | horas | entrega | Cumplido | Estado | Versíon 13/12/2022 | Nº Incidencias | Nivel | Prioridad | Documento | Fecha Entrega
4.1 | Pantalla principal | 8 | 64 | 2022-09-16 | NO | Pendiente funcionamiento correcto de los botones y menús | NO OK | 4 | Bloqueante | Alta | Pantalla Principal.docx | 2023-01-05
4.2 | Pantalla Procesar Script | 6 | 48 | 2022-09-16 | NO | Pendiente navegación, desbloqueo de áreas de trabajo y diseño de pantalla | NO OK | 3 | Bajo | Baja | Pantalla Procesado.docx | 2023-01-05
4.3 | Pantalla Selección Histórico | 1 | 8 | 2022-09-16 | NO | Con errores. | NO OK | 5 | Bloqueante | Crítico | Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.2.docx | 2022-12-23
4.4 | Pantalla Selección de Modelos | 1 | 8 | 2022-09-16 | NO | No actualiza los datos en el listado. Revisar diseño y literales. | NO OK | 4 | Medio | Media | Pantalla Seleccion modelos.docx | 2023-01-05
4.5 | Pantalla buscador de ficheros | 1 | 8 | 2022-09-16 | Si | OK
4.6 | Pantalla Ejecutar Scripts | 6 | 48 | 2022-09-16 | NO | No se habilita el botón de Descartar. No se ha podido probar scripts con histórico | NO OK | 4 | Bloqueante | Crítico | Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.2.docx Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.2.docx | 2022-12-23
4.7 | Pantalla Ejecutar Types | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No se ha podido probar | NO OK |  | Bloqueante | Crítico |  | 2022-12-23
4.8 | Pantalla Resumen Procesado | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | Error al entregar sin comentario En modo consulta no carga información en los listados ni funcionan los botones | NO OK | 10 | Alto | Alta | Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.2.docx Pantalla Resumen Procesado.v.2.docx | 2023-01-05
4.9 | Pantalla de Procesado en Curso | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Funcionamiento OK. Pendiente de revisión diseño | NO OK |  | Bajo | Baja | Pantalla Procesado.docx | 2023-01-05
4.10 | Pantalla Ver Errores Script | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Pendiente ajustar tamaño pantalla. | NO OK | 1 | Bajo | Baja | Pantalla Ver errores.v.2.docx | 2023-01-05
4.11 | Pantalla Ver Cuadres Script | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | No se ha podido probar. No carga datos. Ajustar pantalla | NO OK | 2 | Medio | Media | Pantalla Ver Cuadres.v.1.docx | 2023-01-05
4.12 | Pantalla Reparar Script | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No permite seleccionar scritpts. Ajustar diseño. | No se ha podido probar | 3 | Bajo | Baja | Pantalla Reparar Script.v.1.docx | 2023-01-05
4.13 | Pantalla Descartar Script | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No se ha podido probar. No se habilita el botón en la pantalla de ejecutar. | No se ha podido probar |  |  |  |  | 2023-01-05
4.14 | Pantalla Consulta de peticiones | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Pdte de innovación desde el menú | No se ha podido probar |  |  |  | Bloqueado por inciencias en pantalla principal | 2022-12-16
4.15 | Pantalla Información del Modelo | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Pdte de innovación desde el botón | No se ha podido probar |  |  |  | Bloqueado por inciencias en pantalla principal | 2023-01-05
4.16 | Pantalla Detalle Script | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | No se ve el botón cancelar. Ajustar tamaño | NO OK | 3 | Bajo | Baja | Pantalla Detalle Script.v.1.docx | 2023-01-05
4.17 | Pantalla Histórico de Cambios | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | Pdte de innovación desde el menú | No se ha podido probar |  |  |  | Bloqueado por inciencias en pantalla principal | 2022-12-16
4.18 | Pantalla Ajustar Log Ejecución | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | Pdte de descartar y reparar script | No se ha podido probar