## EvolucionDesdeDiciembre
| Pantalla | Jornadas | horas | entrega | Cumplido | Estado | Versíon 13/12/2022 | Nº Incid. | F Entrega | Versíon 21/12/2022 | Nº Incid. | F Entrega | Versíon 10/01/2023 | Nº Incid. | F Entrega | Nivel | Prioridad | Documento
4.1 | Pantalla principal | 8 | 64 | 2022-09-16 | NO | ERROR CRÍTICO: Se incluyen saltos de línea en los scripts y dan errores. Se produce error al pulsar información del modelo. | NO OK | 4 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 2 | 2023-01-05 | Crítico | Alta | Pantalla Principal.v.3.docx
4.2 | Pantalla Procesar Script | 6 | 48 | 2022-09-16 | NO | Pendiente navegación, desbloqueo de áreas de trabajo y diseño de pantalla | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Procesado.v.3.docx
4.3 | Pantalla Selección Histórico | 1 | 8 | 2022-09-16 | NO | Con errores. | NO OK | 5 | 2022-12-23 | NO OK | 5 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | Bloqueante | Crítico | Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.4.docx
4.4 | Pantalla Selección de Modelos | 1 | 8 | 2022-09-16 | NO | No actualiza los datos en el listado. Incluir botones. | NO OK | 4 | 2023-01-05 | NO OK | 4 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | Medio | Media | Pantalla Seleccion modelos.v.2.docx
4.5 | Pantalla buscador de ficheros | 1 | 8 | 2022-09-16 | Si | OK
4.6 | Pantalla Ejecutar Scripts | 6 | 48 | 2022-09-16 | NO | ERROR CRÍTICO ECONDING (pendiente de pruebas completas ya que en la última versión daba error todos los scripts al incluir slatos de línea) No se ha podido probar scripts con histórico | NO OK | 4 | 2022-12-23 | NO OK | 7 | 2023-01-05 | NO OK | 5 | 2023-01-05 | Crítico | Crítico | Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.4.docx Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.4.docx
4.7 | Pantalla Ejecutar Types | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No se ha podido probar | NO OK |  | 2022-12-23 | NO OK |  | 2023-01-05 | No funciona |  | 2023-01-05 | Crítico | Crítico
4.8 | Pantalla Resumen Procesado | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | En modo consulta no carga información en los listados ni funcionan los botones. Se mantienen los mismos errores que la versión anterior | NO OK | 10 | 2023-01-05 | NO OK | 10 | 2023-01-05 | NO OK | 10 | 2023-01-05 | Alto | Alta | Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.4.docx Pantalla Resumen Procesado.v.3.docx
4.9 | Pantalla de Procesado en Curso | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Funcionamiento OK. Pendiente de revisión diseño. Se mantienen los mismos errores que la versión anterior | NO OK |  | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Procesado.v.3.docx
4.10 | Pantalla Ver Errores Script | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Ajustar los tamaños de las columnas tal como se muestra en la pantalla. Se mantienen los mismos errores que la versión anterior | NO OK | 1 | 2023-01-05 | NO OK | 1 | 2023-01-05 | NO OK | 1 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Ver errores.v.3.docx
4.11 | Pantalla Ver Cuadres Script | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Ajustar diseño | NO OK | 2 | 2023-01-05 | NO OK | 2 | 2023-01-05 | NO OK | 1 | 2023-01-05 | Bajo | Bajo | Pantalla Ver Cuadres.v.3.docx
4.12 | Pantalla Reparar Script | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No permite seleccionar scritpts. Ajustar diseño. Se mantienen los mismos errores que la versión anterior | No se ha podido probar | 3 | 2023-01-05 | No se ha podido probar | 3 | 2023-01-05 | No se ha podido probar | 3 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Reparar Script.v.2.docx
4.13 | Pantalla Descartar Script | 6 | 48 | 2022-09-30 | NO | No se ha podido probar. No se puede seleccionar scripts | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar | 2 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla DescartarScript.v.1.docx
4.14 | Pantalla Consulta de peticiones | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | No funcionan los botones. Revisar diseño. Los campos se ven diferentes | No se ha podido probar |  | 2022-12-16 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | Bajo | Baja
4.15 | Pantalla Información del Modelo | 1 | 8 | 2022-09-30 | NO | Pdte de innovación desde el botón | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Bloqueado por inciencias en pantalla principal
4.16 | Pantalla Detalle Script | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | Ajustar diseño | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 3 | 2023-01-05 | NO OK | 2 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Detalle Script.v.3.docx
4.17 | Pantalla Histórico de Cambios | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | No se cargan los datos de los combos y no funcionan los botones | No se ha podido probar |  | 2022-12-16 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | No se ha podido probar |  | 2023-01-05 | Medio | Media
4.18 | Pantalla Ajustar Log Ejecución | 1 | 8 | 2022-10-07 | NO | Habilitar comentario al habilitar el botón de eliminar. | No se ha podido probar |  |  | No se ha podido probar | 2 | 2023-01-05 | NO OK | 2 | 2023-01-05 | Bajo | Baja | Pantalla Ver Log.v.4.docx