## Hoja1
Documento | Nº Incidencia | Descripción Incidencia | Prioridad | Comentario | Ruta Crítica
Ejecucion Types.v.4.docx | 1 | Error al entregar (no genera zip) | 1 |  | SI
Ejecucion Types.v.4.docx | 2 | No se actualiza listado de scripts cuando hay errores | 1 | Solucionada | SI
Ejecucion Types.v.4.docx | 3 | Botón Aceptar habilitado tras Aceptar. Debe deshabilitarse tras la primera pulsación. | 3 | Solucionada | SI
Ejecucion Types.v.5.docx | 1 | Error al entregar (no genera zip) | 1 | No solucionada | SI
Ejecucion Types.v.5.docx | 2 | No se activan los botones Ver log/cuadres según el script seleccionado | 2 | Nueva | SI
Ejecucion Types.v.5.docx | 3 | Error en consola java antes de refrescar los scripts | 3 | Nueva | SI
Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.7.docx | 1 | Error en Añadir a Histórico: Invocación incorrecta a p_alta_historico | 1 |  | SI
Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.7.docx | 2 | Error en Generar Histórico si no seleccionamos ningún check histórico | 2 |  | SI
Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.7.docx | 4 | No se permite desmarcar el check Histórico | 3 |  | SI
Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.7.docx | 5 | Tras procesar no se muestran en la pantalla los scripts de histórico | 4 |  | SI
Pantalla Ejecutar Scripts CON Historico.v.7.docx | 3 | Falta título | 10 |  | NO
NavegacionEntrePantallas.v.1.0.docx | 1 | Se pierde el valor del reprocesado tras cancelar Resumen Procesado. | 1 |  | SI
NavegacionEntrePantallas.v.1.0.docx | 2 | No hay valor de procesado (Botón Procesado en curso) | 2 |  | SI
NavegacionEntrePantallas.v.1.0.docx | 3 | No hay valor de procesado (Botón Información del modelo) | 3 |  | SI
NavegacionEntrePantallas.v.1.0.docx | 4 | Botón limpiar scripts habilitado cuando no debe | 4 |  | SI
NavegacionEntrePantallas.v.1.0.docx | 5 | Botón limpiar sesión habilitado cuando no debe | 5 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 1 | No se cargan listados de operaciones | 1 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 2 | Botón Ver Log no hace nada | 2 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 3 | Botón Ver Errores no hace nada | 3 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 4 | Botón Detalle Script no hace nada | 4 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 6 | No se comprueba existencia de la ruta de modelos antes de entregar | 5 |  | SI
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 5 | Campo comentarios deshabilitado pero parace habilitado (color). | 7 |  | NO
Pantalla Resumen Procesado.v.7.docx | 7 | Ancho de pantalla variable según descripción del modelo | 10 |  | NO
Pantalla Resumen Procesado.v.8.docx | 8 | No se comprueba existencia de la ruta entregable antes de entregar | 5 | Nueva | SI
Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.8.docx | 2 | Error de fichero no encontrado cuando se ejecuta un script con contraseña incorrecta | 1 |  | SI
Pantalla Ejecutar Script sin historico.v.8.docx | 1 | Botones Reparar y Excepción no se desactivan si el script cambia a estado Excepción, y no se abre Resumen Procesado | 2 |  | NO
Pantalla Principal.v.5.docx | 2 | Botón Ejecutar Scripts saca mensaje no hay procesado en curso si tars procesar un script he pulsado Cancelar en la pantalla de ejecutar o resumen procesado. | 1 |  | SI
Pantalla Principal.v.5.docx | 1 | Botón de información del modelo da error | 2 |  | SI
Pantalla Principal.v.5.docx | 3 | Botón Procesado en curso saca mensaje no hay procesado en curso | 3 |  | SI
Pantalla Principal.v.5.docx | 4 | Botón Información del modelo saca mensaje no hay procesado en curso | 4 |  | SI
Pantalla Principal.v.5.docx | 5 | Botón Refrescar fichero saca mensaje "El comentario de rechazo es obligatorio" | 5 |  | NO
Pantalla Detalle Script.v.6.docx | 1 | Ajuste columnas | 10 |  | NO
ConsultaPeticiones.v.1.docx | 1 | Falla el botón Buscar | 1 |  | SI
ConsultaPeticiones.v.1.docx | 4 | Ajuste columnas listado | 10 |  | NO
ConsultaPeticiones.v.1.docx | 2 | Botón cancelar mal posicionado | 10 |  | NO
ConsultaPeticiones.v.1.docx | 3 | Falta título pantalla | 10 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 3 | Falla botón Informe si hay datos | 1 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 5 | Valores de combos incorrectos | 2 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 2 | No se ven los registros de la búsqueda. Aparecen si se cambia tamaño pantalla. | 3 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 4 | Combos no permiten seleccionar valor vacío | 4 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 1 | No funciona lupa de Modelos | 5 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 7 | Botón Buscar no muestra avisos PL | 6 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 8 | Botón Informe de cambios no muestra avisos PL | 7 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 6 | Ajuste columnas | 10 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 10 | Nombre Excel del informe incorrecto | 9 |  | NO
ConsultaHistoricoCambios.v.3.docx | 9 | Se genera informe cuando no hay datos. No debe generarse. | 10 |  | NO
Pantalla DescartarScript.v.1.docx | 1 | La selección de fichero de "Script a procesar" no hace nada | 1 |  | NO
Pantalla DescartarScript.v.1.docx | 2 | La selección del fichero de "se amplían requisitos" no hace nada | 2 |  | NO
Pantalla Reparar Script.v.3.docx | 1 | La invocación a p_repara_script da error por número o tipo de parámetros incorrecto | 1 |  | NO
Pantalla Reparar Script.v.3.docx | 2 | La invocación a p_repara_script da error por número o tipo de parámetros incorrecto | 2 |  | NO
Pantalla Reparar Script.v.3.docx | 3 | La invocación a p_repara_script da error por número o tipo de parámetros incorrecto | 3 |  | NO
Pantalla Seleccion modelos.v.4.docx | 1 | No se muestran los avisos del PL | 1 |  | NO
Pantalla Ver errores.v.5.docx | 1 | Tamaño de pantalla muy grande | 10 |  | NO
Pantalla Ver Log.v.7.docx | 1 | No se refresca la información del campo “Eliminado” en el listado | 1 | Solo afecta al reprocesado | NO
Pantalla Ver Log.v.8.docx | 3 | Se activa el botón eliminar en modo lectura | 2 | Nueva | NO
Pantalla Ver Log.v.7.docx | 2 | No se muestran los avisos del PL | 3 |  | NO